## Status verdadeiro
INTEGRALLYS — Report de Bugs · Status verdadeiro (Dizevolv)
Atualizado em 20/08/2026 · QA local http://localhost:3000 · Branch mergeada em main (0ff5b89) · Formato alinhado à planilha CLASP (Status report vs Status verdadeiro + comentário)
# | Data | Módulo | Pedido (resumo) | Status no report | Status verdadeiro | Comentário Dizevolv
1 | 16/06/26 | Recepção/Agenda | Gerar agenda só no período (evitar agenda aberta por tempo indeterminado) e salvar o intervalo escolhido. | Finalizado | Finalizado | Validado em código e QA local (20/08/2026). Geração usa data início/fim a partir da grade do profissional. Em main (0ff5b89).
2 | 17/06/26 | Cadastros | Cadastros iniciais: usuários, profissionais+grade, fornecedores, caixas, produtos, procedimentos e repasses. | Finalizado | Finalizado | Módulos presentes e acessíveis. QA local PASS em 20/08/2026.
3 | 08/07/2026 | Gerar agenda | Alerta ao gerar agenda do Dr. Adelmo (sáb/dom / PRINT 1). | Finalizado | N/A — não é bug | O sistema gera os horários corretamente. O alerta "Dias sem grade cadastrada (ignorados): Domingo, Sábado" é INFORMÁTIVO: a grade do profissional só cobre seg–sex. Se atender fim de semana, cadastrar sáb/dom em Profissionais — não é correção de código.
4 | 08/07/2026 | Combinados | Remover/zerar agenda, clientes, profissionais, produtos, bancos etc. para "formatar" o sistema de teste. | Finalizado | N/A — operacional | Pedido operacional (limpeza de dados de ambiente), não falha do produto. Não há tela de wipe/formatar sistema nesta rodada. Se ainda for necessário, combinar limpeza de ambiente/banco com o cliente.
5 | 09/07/2026 | Admin/Agenda | Não mostrar horários como se a agenda já estivesse aberta antes de gerar. | Finalizado | Finalizado | Day view sem grade fantasma (empty state). QA local PASS.
6 | 09/07/2026 | Admin/Unidades | Incluir BAIRRO, CEP, ESTADO; listagem com endereço completo ou cidade. | Finalizado | Finalizado | Campos e listagem com endereço formatado. QA local PASS.
7 | 09/07/2026 | Admin/Profissionais | Filiais, repasse (total/parcial/%/valor), parceria %, contrato, docs pessoais (nasc, CPF, RG, endereço, estado civil). | Finalizado | Finalizado | Implementado no cadastro/modal (incl. contrato nas ações). Cliente havia reaberto via item 12; revalidado no QA local PASS.
8 | 09/07/2026 | Admin/Procedimentos | Valor, duração, retorno+prazo+valor, código automático; vínculo com especialista. | Finalizado | Finalizado | Cadastro com retorno e código auto (PROC-…). Vínculo especialista↔procedimento via cadastro do profissional. QA local PASS. Obs.: vínculo no SLOT da agenda ficou como EXTRA (vídeo 3), adiado.
9 | 08/07/2026 | Financeiro/Cartões/Bancos | Cadastros financeiros, cartões e gestão bancária (vídeo 2). | Finalizado | Finalizado | Formas de pagamento, cartões e gestão bancária acessíveis e persistindo. QA local PASS.
10 | 13/07/2026 | Pacientes | Origem Indicação/Outros com detalhe; multi tipo de vínculo; flag precisa NF. | Finalizado | Finalizado | origemDetalhe, vinculoTipos múltiplos e precisaNf no cadastro. QA local PASS.
11 | 21/07/2026 | Recepção/Agenda | Sem agenda → mensagem; slots seguem intervalo do especialista; excluir agenda com justificativa + notificação. | Em andamento | Finalizado | Corrigido nesta rodada: week view sem CTA falso "Disponível"; duração real do slot (não hardcode 30min); excluir com justificativa e notificação. QA local PASS. Em main.
12 | 21/07/2026 | Gestor/Profissionais | Campo cidade + CEP; revisar item 7. | Em andamento | Finalizado | Cidade e consulta CEP no modal do profissional; item 7 revalidado. QA local PASS.
13 | 21/07/2026 | Gestor/Agenda | Regenerar agenda deve obedecer novo intervalo (ex.: 40 min). | Em andamento | Finalizado | Regeneração limpa Disponíveis do período e usa duracao_min da grade. QA local PASS.
14 | 21/07/2026 | Gestor/Estoque | Cadastro de produtos (nome, custo, venda, margem, unidade) antes da entrada. | Em andamento | Finalizado | Novo produto em Estoque com margem calculada e unidade de medida. QA local PASS.
15 | 21/07/2026 | Especialista/Agenda | Agendamentos na agenda do especialista; criar usuário/senha do profissional. | Em andamento | Finalizado | Login do profissional vê só sua agenda; senha inicial no cadastro do profissional. QA local PASS.
16 | 20/08/2026 | Recepção/Agenda | Cadastro rápido no + da agenda: autocomplete + criar paciente (nome, tel, nasc, CPF) — vídeo 4. | Não iniciado | Finalizado | Implementado nesta rodada: busca/autocomplete e cadastro rápido no modal Novo Agendamento. QA local PASS (vídeo 4). Em main.
17 | — | — | (linha vazia no report) | Não iniciado | N/A | Sem conteúdo no report do cliente.
18 | — | — | (linha vazia no report) | Não iniciado | N/A | Sem conteúdo no report do cliente.
19 | — | — | (linha vazia no report) | Não iniciado | N/A | Sem conteúdo no report do cliente.
20 | — | — | (linha vazia no report) | Não iniciado | N/A | Sem conteúdo no report do cliente.
EXTRA (vídeo 3 — fora do numerado do report)
ID | Módulo | Pedido | Status no report | Status verdadeiro | Comentário Dizevolv
EXTRA-V3-1 | Agenda / vídeo 3 | Vincular procedimento no slot/fluxo de agendamento (estilo "Pasta" do Clínica Total). | — | Adiado | Fora desta rodada. Cadastro de procedimento (item 8) e cobrança via $ no slot já existem; falta o vínculo do procedimento ao horário no modal/grade. Reabrir quando entrar no escopo.
EXTRA-V3-2 | Agenda / vídeo 3 | Coluna/ícone de Alertas no slot da agenda (ref. Clínica Total). | — | Adiado | Fora desta rodada. Reabrir quando entrar no escopo.
Legenda / contagem
Finalizado = confirmado em código + QA local. N/A = não é bug de produto ou linha vazia (motivo no comentário). Adiado = escopo explícito fora desta entrega.
Contagem (itens 1–20)
Finalizado
N/A (incl. não é bug / operacional / vazios)
Em andamento / Não iniciado (verdadeiro) | 0
Fonte
Report: [INTEGRALLYS] Report de Bugs.docx · Matriz: docs/superpowers/specs/2026-08-20-matriz-evidencia-report-bugs.md · QA canvas 20/08/2026

## Como ler
Como ler esta planilha
Status no report | O que o documento do cliente / coluna Status afirmava antes desta auditoria.
Status verdadeiro | O que a Dizevolv confirma agora (código + QA local 20/08/2026 + merge em main).
Comentário Dizevolv | Texto pronto para a PM / para colar na coluna Comentários do report do cliente.
Diferença vs CLASP | Mesma lógica da planilha CLASP: não confiar só no rótulo antigo — mostrar lado a lado o status do documento e o status auditado, com comentário explícito.